«Утверждаю»

Приказ №       от

Директор школы     Н.В.Патрикеева

Дорожная карта

по введению ФГОС НОО в МОУ Итомлинской сш

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Заседание КМО учителей начальных классов, посвященного введению ФГОС второго поколения. | Директор школы, рук-ль КМО | Ноябрь 2010 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3. Приказ «О создании Совета по введению ФГОС 2 поколения» 4.Приказ «О разработке образовательной программы на 2011-2012 учебный год». 5. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2011-2012 учебный год». 6.Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». 7. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 8. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта, начального общего образования в ОУ. 10. Образовательные программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: -должностные инструкции педагогических работников; -положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения новых ФГОС. |
|  | Создание Совета и рабочей группы по подготовке введения нового ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Сентябрь 2010 |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий введения ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Сентябрь 2010 |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС. | Администрация школы | Сентябрь 2010 |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на КМО учителей начальной школы. | Администрация школы Рук-ль КМО | В течение года |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности ОУ. | Директор школы | Март-апрель 2011 |  |
|  | Проведение совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов, руководителей школ . | Методкабинет РОО | В течение года |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Методкабинет РОО | В течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Учителя начальных классов | В течение года |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Зам.директора по УВР | Май-июнь |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Вожатая школы | Май-июнь |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Администрация школы | Май-июнь |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. | Учителя начальных классов. Администрация | Сентябрь-апрель 2011 |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Администрация школы | постоянно |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Администрация школы | В течение года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Администрация школы | Август 2010 | 1.Курсы повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителя начальных классов Корольковой И.И.и директора школы Патрикеевой Н.В. | Администрация школы | По плану |  |
|  | Педсовет: «Переход на ФГОС второго поколения.» | Директор школы | Март 2011 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО. | Методкабинет РОО | В течение года |  |
|  | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС. | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Внесение изменений в положение ОУ об аттестации педагогических кадров с учетом введения ФГОС | Директор школы | Май - июнь |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Обеспечение оснащённости МОУ Итомлинской сш в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы | сентябрь | 1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НО |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация школы, библиотекарь | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Рук-ль ИЦШ | постоянно |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Рук-ль ИЦШ | постоянно |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Администрация школы | Март-апрель | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2. Мониторинг результатов освоения ООП |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Директор школы | постоянно |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | июнь |  |
|  | Информирование родителей на собраниях о подготовке и введению ФГОС | Администрация школы | постоянно |  |
|  | Организация взаимодействия со школами Итомлинского образовательного округа. | Администрация школы | постоянно |  |