«Утверждаю»                                                                                                                                                             «Согласовано»

На заседании педсовета                                                                                                                                                 Директор МОУ Итомлинской сш   Протокол № 8 от  30 августа  2016 г.                                                                                                                                  Н.В. Патрикеева

приказ № 36-11 от 30 августа 2016г.

План – график мероприятий на 2016-2017учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МОУ Итомлинской сш

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ. | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ | Август 2016г. | Директор ОУ |
|  |  | Разработка адаптированной основной образовательной программы. | Сентябрь 2016 г. | Зам.директора по УВР |
|  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Август 2016 г. | зам. директора по УВР , библиотекарь |
|  |  | 1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Сентябрь-декабрь 2016 г. | Зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. | Сентябрь 2016 г. | Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО. | В течение года | зам. директора по УВР, учителя начальных классов. |
|  |  | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | сентябрь-октябрь 2016г | Учителя начальных классов |
| 2 | Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; - создание информационно-образовательной среды ОУ; - реализация системно-деятельностного подхода. | Август 2016г. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
|  |  | Подготовка и участие в семинарах, вебинарах. | В течение года |  |
| 3 | Кадровое обеспечение | Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ к реализации ФГОС ОВЗ. | Август 2016г. | Администрация |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Август-сентябрь 2016г. | Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | 1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам. 2. Обеспечение участия работников ОУ в мероприятиях по повышению квалификации. | 2016 – 2017г. | Администрация |
| 4 | Информационное обеспечение | Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования. | сентябрь-октябрь 2016г. | Руководитель ИЦШ |
|  |  | Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях. | В течение года. | Администрация |
|  |  | Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов. | Сентябрь 2016г. | Руководитель ИЦШ |
|  |  | Педагогический совет «Введение ФГОС обучающихся с ОВЗ» | Январь 2017 г. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО |
| 5 | Финансово-экономическое обеспечение | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО. |  | Администрация |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе) | До 01.09.2016 г. | Администрация |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования | 2016– 2017 г. | Библиотекарь учителя начальных классов |
|  |  | 1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО. | 2016- 2017 г. | зам. директора по УВР |